## Slide 1
СЕССИЯ ОПОРНЫХ ПЛОЩАДОК
ГБУ ДПО РЦОКИО
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА И ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ»

## Slide 2
СЕССИЯ ОПОРНЫХ ПЛОЩАДОК
ГБУ ДПО РЦОКИО
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА И ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ»
Проект «Разработка проекта паспорта информационно-коммуникационной инфраструктуры образовательной организации»
Образовательная организация МБОУ «НОШ № 7» г. Коркино
Участники проекта от МБОУ «НОШ № 7» г. Коркино | Участники проекта от ГБУ ДПО РЦОКИО
Коновалова Алёна Владимировна, директор Зайдуллина Татьяна Алексеевна, заместитель директора по УВР Баранова Юлия Александровна, педагог - организатор Королева Наталья Леонидовна, учитель начальных классов | Орехова Тамара Анатольевна, начальник отдела обеспечения функционирования информационных систем ГБУ ДПО РЦОКИО Белякова Татьяна Борисовна, методист отдела обеспечения функционирования информационных систем ГБУ ДПО РЦОКИО

## Slide 3
СЕССИЯ ОПОРНЫХ ПЛОЩАДОК
ГБУ ДПО РЦОКИО
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА И ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ»
МБОУ «НОШ № 7» г. Коркино - опорная площадка отдела отдела обеспечения функционирования информационных систем ГБУ ДПО РЦОКИО
ПРОЕКТ «Разработка проекта паспорта информационно-коммуникационной инфраструктуры образовательной организации»

## Slide 4
Цель проекта:
Разработать проект паспорта информационно-коммуникационной инфраструктуры образовательной организации
Задачи:
Разработка пакета документов образовательной организации, регламентирующего функционирование информационной системы
Технологическое развитие образовательного процесса
СЕССИЯ ОПОРНЫХ ПЛОЩАДОК ГБУ ДПО РЦОКИО

## Slide 5
СЕССИЯ ОПОРНЫХ ПЛОЩАДОК ГБУ ДПО РЦОКИО
Ожидаемый результат:
Подготовительный этап – оформление заявительных документов, согласование плана работы, состава творческих групп
Организационно-деятельностный этап – разработка пакет документов образовательной организации, регламентирующих функционирование информационных систем
Продуктивный этап – презентация сборника материалов по результатам реализации проекта

## Slide 6
СЕССИЯ ОПОРНЫХ ПЛОЩАДОК ГБУ ДПО РЦОКИО
Мероприятия, организованные и проведённые в рамках проекта на уровне ОО, муниципальном уровне
1 этап – подготовительный
№ п/п | Наименование работ по Договору и основных этапов его выполнения | Срок | Ответственный | Результаты выполнения мероприятий
1 | Разработка и согласование технического задания и плана работы опорной площадки | Февраль 2019 г | А.В.Коновалова, директор МБОУ «НОШ № 7» ГБУ ДПО РЦОКИО | Техническое задание, план работы
2 | Согласование дополнительного соглашения с ГБУ ДПО РЦОКИО | Февраль 2019 г | А.В.Коновалова, директор МБОУ «НОШ № 7» ГБУ ДПО РЦОКИО | Дополнительное соглашение

## Slide 7
СЕССИЯ ОПОРНЫХ ПЛОЩАДОК ГБУ ДПО РЦОКИО
Мероприятия, организованные и проведённые в рамках проекта на уровне ОО, муниципальном уровне
2 этап – организационно-деятельностный
Наименование мероприятия | Срок | Ответственный
Систематизация действующей нормативно-правовой базы по информатизации учебного процесса | до 01.03.2019 | Рабочая группа МБОУ «НОШ № 7» ГБУ ДПО РЦОКИО
Разработка проекта паспорта информационно – коммуникационной структуры ОО | до 01.10.2019 | Рабочая группа МБОУ «НОШ № 7»
Круглый стол по вопросам разработки проекта паспорта информационно–коммуникационной структуры ОО совместно с педагогами МБОУ «СОШ № 2» | Май 2019 | Зайдуллина Т.А., зам. директора по УВР МБОУ «НОШ № 7» Кузнецова Е.М., Цыцаркина Е.Л., зам. директора по УВР МБОУ «СОШ № 2»,
Методический семинар «Информационно-коммуникационная структура ОО» | 31.10.2019 | Зайдуллина Т.А., зам. директора по УВР
Методический семинар «Использование дополнительных возможностей АИС «Сетевой город как средство информационного пространства школы» | В течение года цикл семинаров | Зайдуллина Т.А., зам. директора по УВР

## Slide 8
СЕССИЯ ОПОРНЫХ ПЛОЩАДОК ГБУ ДПО РЦОКИО
Мероприятия, организованные и проведённые в рамках проекта на уровне ОО, муниципальном уровне
3 этап - продуктивный
№ п/п | Наименование работ по Договору и основных этапов его выполнения | Срок | Ответственный | Результаты выполнения мероприятий
1. | Участие в IV межрегиональной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития систем оценки качества образования. Интегрирующая роль информационной политики в обеспечении результативности региональной системы оценки качества образования» | ноябрь 2019 | Рабочая группа МБОУ «НОШ № 7» ГБУ ДПО РЦОКИО (отдел ОФИС) | Публикации, отчетная презентация
2. | Подготовка отчета по итогам работы опорной площадки | ноябрь 2019 | Рабочая группа МБОУ «НОШ № 7» | Отчет о результатах реализации проекта
3. | Оформление акта выполненных работ по итогам работы опорной площадки | декабрь 2019 | А.В.Коновалова, директор МБОУ «НОШ № 7» ГБУ ДПО РЦОКИО | Акт
4. | Профессионально-общественное обсуждение материалов по результатам деятельности межмуниципальных проектных групп и региональных инновационных площадок в рамках образовательной агломерации по развитию систем оценки качества образования (6 научных прикладных продуктов) https://rcokio.ru/vimp/uspeshnye-praktiki-msoko/ekspertnaja-ploschadka/ | сентябрь 2019 | ГБУ ДПО РЦОКИО Рабочая группа МБОУ «НОШ № 7» | 

## Slide 9
Результаты участия в совместных мероприятиях,
организованных ГБУ ДПО РЦОКИО
СЕССИЯ ОПОРНЫХ ПЛОЩАДОК ГБУ ДПО РЦОКИО
Значимость для образовательной организации (внутренняя) | Значимость для образования Челябинской области (внешняя):
Использование паспорта информационно – коммуникационной структуры ОО способствует составлению дорожной карты по развитию информационной среды учреждения, позволяет выбрать перспективные направления для развития ОО | Участие в IV межрегиональной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития систем оценки качества образования. Интегрирующая роль информационной политики в обеспечении результативности региональной системы оценки качества образования»

## Slide 10
Перспективы реализации проекта: совместно с ГБУ ДПО РЦОКИО на 2020 год
СЕССИЯ ОПОРНЫХ ПЛОЩАДОК ГБУ ДПО РЦОКИО
Распространение опыта работы на муниципальную и региональную систему образования Челябинской области

## Slide 11
СЕССИЯ ОПОРНЫХ ПЛОЩАДОК
ГБУ ДПО РЦОКИО
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА И ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ»